Bài 1: Thiết kế Backlog cho tính năng Theo dõi chuyến ghép

Yêu cầu:

Thiết kế cây Backlog (Epic -> 2 Features -> 4 User Stories) giải quyết việc khách đi xe ghép không nắm được lộ trình đón ai, khi nào đến mình và cách báo cáo sự cố. Sau đó, ưu tiên Backlog theo D.E.E.P và xử lý 2 rủi ro thực tế trong Scrum (tắc API, PO nhồi nhét việc).

Lời giải:

Phần 1 - Thiết kế Backlog (Dạng cây)

Dựa vào nỗi đau của khách, mình gom thành một Epic lớn là minh bạch toàn bộ chuyến đi.

- Epic: Minh bạch hành trình và Hỗ trợ chuyến xe ghép

  - Feature 1: Theo dõi lộ trình và Trạng thái đón/trả

    - US 1.1: As a Khách hàng, I want xem thứ tự các điểm đón/trả trên bản đồ theo thời gian thực, So that tôi biết chính xác bao giờ xe đến lượt đón mình.

    - US 1.2: As a Khách hàng, I want biết trạng thái của khách đi cùng (Đang chờ, Đã lên xe), So that tôi biết xe hiện tại đang đi đón ai.

  - Feature 2: Xử lý sự cố trong chuyến đi

    - US 2.1: As a Khách hàng, I want có nút "Liên hệ CSKH/SOS" ngay trên màn hình hành trình, So that tôi có thể gọi hỗ trợ ngay lập tức nếu xe trục trặc hoặc đi sai tuyến.

    - US 2.2: As a Khách hàng, I want xem được thông tin cơ bản của tài xế (Tên, SĐT, Biển số), So that tôi có thể chủ động liên hệ khi xe đến trễ.

Phần 2 - Sắp xếp Backlog theo D.E.E.P

Thứ tự ưu tiên trong Product Backlog (từ cao xuống thấp, giải quyết nỗi đau lớn nhất trước):

US 1.1 -> US 1.2 -> US 2.2 -> US 2.1

- Story cần chi tiết nhất: Chắc chắn là US 1.1.

- Giải thích (Theo D.E.E.P): Chữ D (Detailed appropriately) quy định rằng các item nằm trên cùng của Backlog (chuẩn bị đưa vào Sprint tới) phải được làm mịn (refine) chi tiết nhất. US 1.1 giải quyết nỗi đau lớn nhất của khách là "bao giờ đến lượt mình", nó sẽ được bốc vào làm ngay nên cần phải rõ ràng về Acceptance Criteria, UI/UX mockups, và được team ước lượng (Estimate) chính xác.

Phần 3 - Xử lý tình huống

- Tình huống 1: Đường Burndown đi ngang 3 ngày do đối tác chậm API bản đồ.

  - Dấu hiệu nhận biết: Trên Burndown Chart, đường thực tế (Actual line) nằm ngang song song với trục X, tạo ra khoảng cách (gap) ngày càng lớn so với đường lý tưởng (Ideal line) hướng xuống.

  - Ai xử lý & Thế nào:

    - Scrum Master: Nhận diện đây là Impediment (trở ngại). Cần làm việc ngay với PO để hối thúc đối tác cung cấp API.

    - Developers: Không ngồi chơi chờ đợi. Chủ động làm việc với nhau để tạo ra Mock Data (dữ liệu giả lập vị trí tọa độ) để tiếp tục code phần logic hiển thị bản đồ và giao diện UI trước. Khi có API thật thì chỉ cần map dữ liệu vào là xong.

- Tình huống 2: PO Đức muốn nhét cả Epic vào 1 Sprint "làm một lần cho xong".

  - Ai xử lý & Thế nào: Scrum Master và Developers sẽ cùng can thiệp.

  - Cách xử lý: Nhắc nhở PO về tính nguyên tắc của Scrum. Sprint Backlog là do Developers tự quyết định bốc vào dựa trên năng lực (Capacity) của Sprint đó, PO không được ép/nhồi nhét. Cần thuyết phục PO làm theo tư duy lặp (Iterative) - giao giá trị dần dần: "Sprint này team chỉ đủ sức làm US 1.1 và 1.2 để khách thấy đường đi trước, phần CSKH (Feature 2) ta để Sprint sau, nhồi hết làm không kịp sẽ fail cả mẻ".

Đáp án:

- Cây Backlog:

  - Epic: Minh bạch hành trình và Hỗ trợ chuyến xe ghép.

  - F1 (Theo dõi): US 1.1 (Xem thứ tự điểm đón), US 1.2 (Xem trạng thái hành khách khác).

  - F2 (Hỗ trợ): US 2.1 (Nút liên hệ CSKH), US 2.2 (Xem thông tin tài xế).

- Thứ tự ưu tiên: US 1.1 > US 1.2 > US 2.2 > US 2.1. Ưu tiên làm mịn chi tiết nhất cho US 1.1 vì nó nằm trên cùng (Detailed appropriately theo quy tắc D.E.E.P), chuẩn bị đưa vào Sprint.

- Xử lý Burndown đi ngang: Dấu hiệu là đường Actual line nằm ngang không rớt point. Scrum Master hối thúc đối tác, Developer tự tạo Mock Data để code tiếp UI/Logic.

- Xử lý PO nhồi việc: Sprint Backlog do Dev quyết định dựa trên Capacity, tuyệt đối không nhận quá tải. Thuyết phục PO chuyển giao giá trị theo từng phần (chỉ chọn US ưu tiên cao nhất làm trước).